上海工程技术大学研究生科研创新项目管理办法

（2014年修订试行）

研究生创新能力培养是研究生教育的重要内涵，为了加强研究生创新能力培养，学校设立研究生科研创新专项经费，用于资助研究生科研创新项目。为加强研究生科研创新项目的管理，特制定本办法。

第一条  项目申报

1．申报方式：研究生处通知各硕士点及相关学院，由硕士点学院组织研究生进行科研创新项目的申报，项目完成时间为一年。

2．申报条件：项目面向一年级研究生申报，鼓励多人合作申请，一般三到五人组成研究团队。项目负责人限报1项。

3．时间节点：每年4月组织申报，5月组织评审、立项，12月中期检查，翌年4月答辩、结题。

4．申报材料：项目申报人统一填写研究生科研创新项目申请书，学院审核盖章，所在学院填写项目申请汇总表以及硕士点学位评定分委员会会议专用记录。申请书（纸质版2份、电子版1份）、汇总表和专用记录（纸质版和电子版各1份）交研究生处。

5．项目预期目标：研究生需在申报书中明确填写项目研究将达到的预期成果。项目组成员作为第一作者取得的成果要高于学校学位论文答辩的基本要求，基本要求见《上海工程技术大学关于研究生在学期间发表学术论文要求的规定》。取得超出答辩要求的高水平成果，可按相关规定申请奖励。

第二条  项目立项、评审及实施

1．立项及评审：学院负责对本学院研究生申报项目评审、排序、汇总，研究生处负责所有项目的申报材料汇总，并最终确定立项项目。立项审核通过后，由研究生处统一下达经费卡。

每年12月各学院组织中期检查，项目组填写《项目中期检查表》，学院检查后将《项目中期检查表》、《项目中期检查结果汇总表》与《项目经费使用情况汇总表》纸质版和电子版各一份交研究生处。

2．项目负责人对完成项目负有直接责任，指导教师、各学院应督促项目负责人按计划开展研究工作。在项目实施过程中，项目负责人必须注意保存有关文件和技术资料档案。

3．项目原则上不得更换负责人、不得随意改动申请项目的名称。若因特殊原因需变更项目内容，项目负责人必须获得指导教师同意，并填写《上海工程技术大学研究生科研创新项目变更申请表》，由研究生所在学院审核后，于立项后三周内交于研究生处备案。

第三条  经费使用

1．研究生科研创新项目经费实行专款专用。

2．研究生科研创新项目经费只能用于与创新项目直接有关的开支，不能用于购买办公设备（小型科研设备除外）、个人补贴等开支。

3．研究生科研创新项目经费开支范围主要为：收集与课题相关的资料及复印的费用；购买课题相关的图书及中外期刊；进行与创新项目有关的、必须的调研及学术交流所产生的差旅费、协作费；在国内外学术刊物发表学术论文的版面费；课题所需的耗材及软件的购置费，理工科课题进行试验所需的材料费及分析费用；进行成果验收时专家对课题的评审、评估等费用。评审费由学位点建设经费支出。

4．研究生科研创新项目经费的使用，必须严格按照项目预算和批准金额执行，项目指导教师签字同意。一次开支超过3000元的需报研究生处审核，并报研究生分管校长批准，报销手续按财务处规定办理。

5．项目负责人应把握项目的总体计划、项目水平和项目进度，统筹安排本项目的经费使用。

6．项目未完成或中止，需另以书面报告形式报学院审核，说明材料统一交研究生处，汇总后由研究生处保管及备案，项目负责人向研究生处提交项目总结（含经费决算），经审核后已拨资金返回总经费卡。

第四条  项目结题及验收

1．结题验收：由学院组织验收。各项目组按研究进度完成项目，撰写《研究生科研创新项目总结报告》（1万字以上），相关材料（如总结报告、研究报告、调查报告、论文、软件、作品等）一律用A4纸装订成册，一式两份及电子版，一份由项目组留存，一份由研究生处归档；项目验收汇总表、项目经费使用情况汇总表（各1份）及电子版（各1份）交研究生处。

项目实施过程中若涉及减少项目内容、更改实施计划、提前结题或推迟结题等变动，需由项目负责人本人提出书面申请延期，交学院学位评定分委员会签署意见后，报研究生处备案。

2．项目成果：所取得的项目成果相关的论文、材料及作品等均应标注：上海工程技术大学研究生科研创新项目资助（编号），英文为Acknowledgement:  This project is sponsored by Shanghai University of Engineering Science Innovation Fund for Graduate Students (No. )；一般情况下，项目成果均应积极参与各类与研究生相关的创新竞赛、展览、展示。一项成果不能标注多个创新项目资助，在结题验收时只能计算一次。

3．项目成果：凡获批执行的项目，若未达成预期目标，将影响项目组成员按期毕业，同时还将影响所在学院在下一年度科研创新项目的申请份额。

第五条 项目经费不用于计算教师工作量。

第六条 在项目开展时必须遵循科学道德规范，若出现违规行为，将按相关制度处理。本办法自2014年4月起试行。

第七条 本办法由研究生处负责解释。